## Ноябрь (hidden)
ZEROCODER |  | НОЯБРЬ
|  | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | НОЯБРЬ вт 7: НЕДЕЛЯ 1; НОЯБРЬ вт 14: НЕДЕЛЯ 2; НОЯБРЬ вт 21: НЕДЕЛЯ 3; НОЯБРЬ вт 28: НЕДЕЛЯ 4
Изучить основной сайт | zerocoder.ru | bar: НОЯБРЬ вт 7 to НОЯБРЬ ср 8
Связаться с юристом для оформления | bar: НОЯБРЬ вт 7
Составить ТЗ для монтажа вебинара | закрывающий интенсив нейромаркетинг https://docs.google.com/document/d/1l2ecrkweugfjXykrGEYx6YEyxijazLLnpCW04zm-vdU/edit?usp=sharing | bar: НОЯБРЬ вт 7 to НОЯБРЬ пт 10
Составить ТЗ для монтажа вебинара | детский веб https://docs.google.com/document/d/1Q0R07vxh-2GXraKBs11UIMZS3wNJKJRehbzEpZPPuJI/edit?usp=sharing | bar: НОЯБРЬ вт 7 to НОЯБРЬ пт 10
Изучить конкурентов | bar: НОЯБРЬ пт 10 to НОЯБРЬ пн 20
Составить ТЗ для монтажа вебинара | хобби https://docs.google.com/document/d/1Gg2Q7XB7IkiuH2wfthGMC5RODeGXYaAMkqcXz28NAPA/edit?usp=sharing | bar: НОЯБРЬ пн 13
Составить ТЗ для монтажа вебинара | ГПТ https://docs.google.com/document/d/1Ak16hiLyOKW5FknqKDXo7xIAwZVScNNPA_JP5v6ni-Y/edit | bar: НОЯБРЬ пн 13 to НОЯБРЬ ср 15
Изучение каналов размещения с продуктами университета (маркетплейсы, крупные сети, онлайн-кинотеатры и тд) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/11DTiox8YQVxGYUUWaeLHWEVUGT6X3xna5pkd74ud8q4/edit?usp=drive_link | bar: НОЯБРЬ чт 16 to НОЯБРЬ пт 24

## Декабрь (hidden)
ZEROCODER |  | ДЕКАБРЬ
|  | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | ДЕКАБРЬ пн 4: НЕДЕЛЯ 1; ДЕКАБРЬ пн 11: НЕДЕЛЯ 2; ДЕКАБРЬ пн 18: НЕДЕЛЯ 3; ДЕКАБРЬ пн 25: НЕДЕЛЯ 4
Изучение каналов размещения с продуктами университета (маркетплейсы, крупные сети, онлайн-кинотеатры и тд) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/11DTiox8YQVxGYUUWaeLHWEVUGT6X3xna5pkd74ud8q4/edit?usp=drive_link
Изучить конкурентов по диагностикам | bar: ДЕКАБРЬ пн 4 to ДЕКАБРЬ пт 8
Монтаж веба по фрилансу | https://docs.google.com/document/d/1Ak16hiLyOKW5FknqKDXo7xIAwZVScNNPA_JP5v6ni-Y/edit?usp=sharing | bar: ДЕКАБРЬ пн 11
Монтаж вебов в связи с повышением цен | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-r9fQEQTj30UWyZFiazG6zsecgiwZ6cXvECaFW3Bvww/edit#gid=0 | bar: ДЕКАБРЬ вт 19 to ДЕКАБРЬ ср 27

## Январь (hidden)
ZEROCODER |  | ЯНВАРЬ
|  | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | ЯНВАРЬ пн 15: НЕДЕЛЯ 2; ЯНВАРЬ пн 22: НЕДЕЛЯ 3; ЯНВАРЬ пн 29: НЕДЕЛЯ 4
Изучить конкурентов по программировани | конкуренты, которые обучают программированию на языке Python совместно с использованием нейросетей или только программированию на языке Python | bar: ЯНВАРЬ ср 10 to ЯНВАРЬ чт 11
Монтаж автовебов | Нужно проверить вебинары на предмет наличия размытых кусков в продаже | bar: ЯНВАРЬ пт 12 to ЯНВАРЬ пн 15
Перенос данных | Перенести шаблоны в word/exсel и залить на Яндекс.диск | bar: ЯНВАРЬ пт 12 to ЯНВАРЬ пн 15
поискать конкурентов в ВК, связанные с тематикой нейросетей и заработка на них | (если совсем нет, про no-code инструменты). Конкурентов найти хотя бы 5 можно сделать в экселе. Что должно быть: 1) название, ссылка на вк 2) позиционирование 3) как продают: как состоят воронки, что пишут, какие продукты, как устроена посадка, какой у них оффер (все что найдешь и отметишь, связанные с продажами) 4) преимущества и фишки | bar: ЯНВАРЬ ср 24 to ЯНВАРЬ пт 26
помощь с обновлением сайта с абонементом | https://zerocoder.ru/subscription?param=main_page 1) посчитать общую сумму продуктов, входящих в абонемент и скидку 2) набросать блок сайта текстом про преимущества 3) идеи для блока вопрос-ответ | bar: ЯНВАРЬ ср 24 to ЯНВАРЬ пт 26; ЯНВАРЬ пн 29
подбор повторяющихся или живых активностей (вебинары, интенсивы, воркшопы, хакатоны, марафоны и тд) среди конкурентов по Python (если будут в связке с ИИ - идеально) | По примерам предыдущих таблиц сравнения конкурентов прописать основные пункты. ВАЖНО - рассматриваем только бесплатные или недорогие активности (до 2к), которые призваны прогреть к основному продукту. ОБЯЗАТЕЛЬ - нужно добавить в таблицу раздел ЛИД МАГНИТ, куда прописать, что дают в виде бонусов (в идеале добавить ссылку, если удастся забрать бонус) как пример активности https://simulative.ru/workshop | bar: ЯНВАРЬ вт 30 to ЯНВАРЬ ср 31

## Февраль (hidden)
ZEROCODER |  | ФЕВРАЛЬ
|  | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | ФЕВРАЛЬ чт 1: НЕДЕЛЯ 1; ФЕВРАЛЬ ср 7: НЕДЕЛЯ 2; ФЕВРАЛЬ ср 14: НЕДЕЛЯ 3; ФЕВРАЛЬ ср 21: НЕДЕЛЯ 4
подбор повторяющихся или живых активностей (вебинары, интенсивы, воркшопы, хакатоны, марафоны и тд) среди конкурентов по Python (если будут в связке с ИИ - идеально) | По примерам предыдущих таблиц сравнения конкурентов прописать основные пункты. ВАЖНО - рассматриваем только бесплатные или недорогие активности (до 2к), которые призваны прогреть к основному продукту. ОБЯЗАТЕЛЬ - нужно добавить в таблицу раздел ЛИД МАГНИТ, куда прописать, что дают в виде бонусов (в идеале добавить ссылку, если удастся забрать бонус) как пример активности https://simulative.ru/workshop | bar: ФЕВРАЛЬ чт 1
Монтаж вебинара | bar: ФЕВРАЛЬ чт 1 to ФЕВРАЛЬ пт 2
Изучить ответы ЦА и сделать общее саммари в отдельном документе. Необходимо вытащить боли и потребности. Нужны фразы и слова людей (как есть, как говорят) | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wnwAaJ161sWrt0kFggKWaJzzHofE7-l2_okfE2zcZgI/edit?usp=sharing | bar: ФЕВРАЛЬ пн 5 to ФЕВРАЛЬ ср 7
Монтаж вебинара НЕЙРО-2 | https://docs.google.com/document/d/1E6h5QbJPW72vXbQx0CeXOglk6FiIxDQzdbOy4eD9e_I/edit?usp=sharing | bar: ФЕВРАЛЬ чт 8 to ФЕВРАЛЬ пт 9
Накинуть тексты для блоков лендинга | https://docs.google.com/document/d/1pQ8hfguWXiM6OweZJbpcN7ZXr-J-FLICeuoHNv4eP5Y/edit?usp=sharing | bar: ФЕВРАЛЬ пт 9; ФЕВРАЛЬ пн 12
Поиск самых интересных на рынке воронок и бесплатников по нейросетям | Нужно оперативно посмотреть кто что на рынке делает сейчас по нейросетям, чтобы мы могли наиболее интересные идеи подхватить. По количеству не ограничиваю, чем больше интересных - тем лучше. Совсем банальные "точно как у нас" в список не нужны, а нужны как раз те, что чем-то (глобально или точечно) отличаются от наших вебинаров/интенсивов. Можно собрать в табличку, в которой хочу видеть форма, краткое описание воронки/активности/курса/продукта, ссылку на сайт, описание ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ/ЧТО ИНТЕРЕСНОГО/ЧЕМ ПРИВЛЕКЛО ВНИМАНИЕ/ЧТО ЕСТЬ НЕОБЫЧНОГО | bar: ФЕВРАЛЬ вт 13 to ФЕВРАЛЬ ср 14
Поиск конкурентов (курсы и живые активности Data Science) | По аналогии с предыдущими задачками подобрать несколько конкурентов ( в идеале по 5-7 по каждому формату - курс и какая-то живая активность (вебинар, интенсив, бесплатный мини-курс и тд), в идеале получить ЛМ (если будет). Маловероятно, но если будет что-то в связке с нейронками - их обязательно. | bar: ФЕВРАЛЬ вт 13 to ФЕВРАЛЬ чт 15
Монтаж 2 видео по интенсиву Питон | https://docs.google.com/document/d/1QqdaoMeRrOg_xUHsJ4CND5Ou_4v8Mfd23H93K5HkXd8/edit?usp=sharing | bar: ФЕВРАЛЬ вт 20 to ФЕВРАЛЬ ср 21
Подорбрать конкурентов детских курсов по питону (в связке с нейросетями, если есть) | По аналогии с предыдущими похожими задачами подобрать несколько конкурентов ( 5-7). Курсы должны быть от 10+ лет ребенку Главное, что отразить в любом случае: - Что продают. какой курс, что из себя представляет - Бесплатники, какие есть (о чем там говорят, формат (веб/марафон/что то еще) - В чем их отличия от других аналогичных компаний - Чему учат: просто питону как языку программирования или какой то результат (в конце какой то проект/игра еще что-то) - есть ли какие то ЛМ доп-но, походи по воронкам поверхностно Маловероятно, что есть детский питон вместе с нейросетями где-то, но если будет что-то в связке с нейронками - их обязательно. | bar: ФЕВРАЛЬ пт 16 to ФЕВРАЛЬ сб 17; ФЕВРАЛЬ вт 20
Пройти воронку мини-курса по нейронкам https://24hms-akademy.ru/neiro_akadem | Нужно в удобное время пройти воронку мини-курса по нейросетям и собрать информацию: - бонусы, подарки, ЛМ - скрины сообщений по воронке - описание что и как продают и на каком этапе - как взаимодействую после окончания | bar: ФЕВРАЛЬ вс 18 to ФЕВРАЛЬ чт 29
Выполнить транскрибацию видео с 15 минуты. Написать тезисно как небольшую инструкцию, на тему "Как начать зарабатывать онлайн с помощью нейросетей или первые деньги на Нейросетях" Ссылка на веб university.zerocoder.ru/web-neuro-money-1_record | bar: ФЕВРАЛЬ вт 20 to ФЕВРАЛЬ ср 21
Поиск конкурентов (курсы и живые активности для женщин по Python и разработке в целом) | По аналогии с предыдущими задачками подобрать несколько конкурентов ( в идеале по 5-7 по каждому формату - курс и какая-то живая активность (вебинар, интенсив, бесплатный мини-курс и тд), в идеале получить ЛМ (если будет). Маловероятно, но если будет что-то в связке с нейронками - их обязательно. Если будет чисто Python для женщин - тоже идеально | bar: ФЕВРАЛЬ вт 27 to ФЕВРАЛЬ чт 29

## Март (hidden)
ZEROCODER |  | МАРТ
|  | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | МАРТ пт 1: НЕДЕЛЯ 1; МАРТ чт 7: НЕДЕЛЯ 2; МАРТ чт 14: НЕДЕЛЯ 3; МАРТ чт 21: НЕДЕЛЯ 4
Поиск конкурентов по профессии ПРОМТ-ИНЖЕНЕР | По аналогии с предыдущими задачками подобрать несколько конкурентов ( в идеале по 5-7 по каждому формату - курс и какая-то живая активность (вебинар, интенсив, бесплатный мини-курс и тд), в идеале получить ЛМ (если будет). Если будет что-то в связке с нейронками - их обязательно (например https://neural-university.ru/lp_pro_robotov_promt | bar: МАРТ пт 1; МАРТ пн 4 to МАРТ вт 5
Поиск статьи, обсуждения, вакансии по профессии ПРОМТ-ИНЖЕНЕР | Конкурентов, релевантых тому продукту, что мы хотим сделать нет на рынке, поэтому нужно в целом собрать в один файлик информацию, что говорит на ру (и не только ру, если можешь посмотри что то и зарубежное) пространстве об этой профессии , какие требования у вакансий, какой спрос. Грубо говоря источник - его анализ и вывод https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/745038/ - вот тут например требования завышенные, не надо уметь на все программировать, но в целом у человека должно быть в этом понимание https://docs.google.com/document/d/1y5DK5aZY5n1L5ja5Sf58Q1aOxLxb8COjbzFX6kpqnWk/edit?usp=sharing - мб тебе чем то поможет для понимания вот это после разговора с Кириллом | bar: МАРТ вт 5 to МАРТ чт 7
Поиск продуктов (платных/бесплатных) на рынке IT для пенсионеров | Исследовать и найти разнообразные IT-продукты, предназначенные для пенсионеров, с акцентом на улучшение их качества жизни, социальную интеграцию, обучение и развлечение, в ощем все что сейчас есть. Продукты могут быть как платными, так и бесплатными. | bar: МАРТ пн 11 to МАРТ чт 14
Монтаж вебинара | https://docs.google.com/document/d/1Qe8sPWWnNb_uzXXaDTiBp72OywdglH4RC42FJfyKm9I/edit | bar: МАРТ пн 11 to МАРТ ср 13
Монтаж вебианоров | https://docs.google.com/document/d/1xiJ_NFVCcuzcWZDhHf4aunDQBmNKcRskgfxu_KV9rHQ/edit | bar: МАРТ пт 15 to МАРТ ср 20
Монтаж вебинара мобилки | https://docs.google.com/document/d/1-6pN2qyU3GTVXJofPPEkeHs-7OaDdZc_-qDZGWjnYAw/edit?usp=sharing | bar: МАРТ пн 25 to МАРТ чт 28

## Апрель (hidden)
ZEROCODER |  | АПРЕЛЬ
|  | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | АПРЕЛЬ пн 1: НЕДЕЛЯ 1; АПРЕЛЬ пн 8: НЕДЕЛЯ 2; АПРЕЛЬ пн 15: НЕДЕЛЯ 3; АПРЕЛЬ пн 22: НЕДЕЛЯ 4; АПРЕЛЬ пн 29: НЕДЕЛЯ 5
Поиск конкурентов по java-script | По аналогии с предыдущими задачками подобрать несколько конкурентов ( в идеале по 5-7 по каждому формату - курс и какая-то живая активность (вебинар, интенсив, бесплатный мини-курс и тд), в идеале получить ЛМ (если будет). Если будет что-то в связке с нейронками - их обязательно | bar: АПРЕЛЬ пн 1 to АПРЕЛЬ пт 5
Монтаж вебинаров | Таблица для монтажа https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lVq9wAQDeQ55l3InIYoJKsio2-TJHbTyNGXSimi7DTo/edit#gid=0 необходимо: - удалить упоминание НЕЙРОБАНДЛА в тех вебинарах, где он есть (вырезаем слайды и любые упоминания) - заменить цены на абонемент (классические 4 тарифа) + добавить новые продуты на слайды с тартфами новые цены https://docs.google.com/spreadsheets/d/18PLM-M0cRgu4GqdP8-AVVnoxh40M4bQOXPxWYwiOcy8/edit#gid=0 текущее наполнение абонемента https://zerocoder.ru/subscription | bar: АПРЕЛЬ пн 1 to АПРЕЛЬ пт 5
Монтаж вебинара | https://docs.google.com/document/d/1-6pN2qyU3GTVXJofPPEkeHs-7OaDdZc_-qDZGWjnYAw/edit | bar: АПРЕЛЬ пн 8 to АПРЕЛЬ чт 11

## Май (hidden)
ZEROCODER |  | МАЙ
|  | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | МАЙ ср 1: НЕДЕЛЯ 1; МАЙ ср 8: НЕДЕЛЯ 2; МАЙ ср 15: НЕДЕЛЯ 3; МАЙ ср 22: НЕДЕЛЯ 4; МАЙ ср 29: НЕДЕЛЯ 5
Необходио собрать информацию по сегменту ЦА (желательно схематически ее отразить) | В вормате google-документа отразить следующие параметры: - типы госслужащих (чиновники, администрация, линейные сотрудники, министерства и тд) - категории (губернаторы, министры, замы, начальники департаментов и тд) Условно мы хотим выйти на руководящие посты госслужбы и надо понять на кого в иерархии опираться | bar: МАЙ пн 6 to МАЙ пт 10
Поиск онлайн/оффлайн курсов для госслужащих. Поиск конкурентов в обучении ИИ госслужащих. | Для грамотного составления лендинга и понимания потребностей госслужах, тон-оф-войс и тд хотелось бы посмотреть примеры подобных сайтов. Собери в табличку по аналогии примеры купсов (любых) для обучения госслужащих, а так же курсы/тренинги/вебинары по обучении работы с ИИ для госслужащих (если таковые найдутся). Пример табл IT для пенсионеров | bar: МАЙ пн 13 to МАЙ вс 19
Поиск курсов и конкурентов по 1C программированию | Необхожимо составить Google-таблицу по курсам/конкурентам, которые обучают программированию на 1С в идеале с ИИ, но тк таких курсов вероятно пока мало или нет, смотреть и просто 1С только программированию на 1С. Пример табл IT для пенсионеров | bar: МАЙ пн 20 to МАЙ сб 25
Монтаж вебинара НЕЙРОДЕНЬГИ | Необходимо поставить ТЗ монтажору - вырезать моменты про розыгрыш 1. Пример ТЗ ТЗ по монтажу веба по НЕЙРО-2 2. Все записи вебинаров находятся тут https://www.notion.so/zerocoder/e786556a886d4b67a9dd117aadd028d1 ГОТОВЫЙ МОНТАЖ https://disk.yandex.ru/i/oVWNZEzjDBCyMg | bar: МАЙ пн 13 to МАЙ вт 14
Просмотр вебинаров на предмет того, что в чат джпити 4-ку надо регаться и она платная | Необходимо просмотреть все три веба ниже на предмет того, что я описала в задаче, если такие моменты есть, поставить ТЗ монтажеру, чтобы их вырезать. Если монтаж необходим уведомить меня, в каких вебах он необходим и после этого отдать ТЗ на монтаж, если нет - также предупредить меня 1) https://youtu.be/PA2Jt4BP4aI 2) https://youtu.be/qZkTlEDovhs 3) https://youtu.be/mIXZWGm504Y | bar: МАЙ сб 25; МАЙ пн 27 to МАЙ чт 30
Поиск программ/вебинаров по конкурентам | Для составления актуальной программы вебинара по НЕЙРОСЕТЯМ, нужно пройтись по основным конкурентам ( Родочинская, Халилов, Ксения Баранова, Хохлов/Сабатовский, Центр обучения ИИ и тд - их сейчас очень много, чем больше, тем лучше) и посмотреть что они сейчас продают и что презентуют на бесплатниках. Нужно в файле прямо создать две вкладки, где на одной сравнить вебы/марафоны/интенсивы/, а на другой продукты. Пример табл IT для пенсионеров | bar: МАЙ пн 27 to МАЙ пт 31

## Июнь (hidden)
ZEROCODER |  | ИЮНЬ
|  | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | ИЮНЬ пн 3: 1 НЕДЕЛЯ; ИЮНЬ пн 10: 2 НЕДЕЛЯ; ИЮНЬ пн 17: 3 НЕДЕЛЯ; ИЮНЬ пн 24: 5 НЕДЕЛЯ
Поиск курсов и конкурентов по мобильной разработке | Необхожимо составить Google-таблицу по курсам/конкурентам, которые обучают мобильной разработке (разного профиля (через флактори/андроид/айос и тд) (если получится, мб и с ИИ вместе кто то делает) Пример табл + добавь их утп,фишки IT для пенсионеров | bar: ИЮНЬ вт 4 to ИЮНЬ пт 7
Монтаж вебинара | ТЗ здесь ТЗ на монтаж веба по карьерным консультациям Все делаем по аналогии с предыдущими, по готовности показать | bar: ИЮНЬ вт 4 to ИЮНЬ чт 6
Поиск конкурентов и вакансий | ТЗ https://docs.google.com/document/d/1tyaMmA2Py4NNL8ebAs3G1CN1KyCKkWdBEpDZy4yTJuo/edit?usp=sharing | bar: ИЮНЬ пн 17 to ИЮНЬ ср 19
Поиск интересных форматов и механик | Найти как можно больше платных (курсы/интенсивы) и бесплатных (вебинары, марафоны, интенсивы и тд) продуктов конкурентов любой тематики. Ключевое - это должны быть какие-то интересные, необычные форматы. То есть не просто вебинар, курс. Собрать в таблицу и для каждого кратко описать суть и самое ключевое и интересное, что есть в этих продуктах. | bar: ИЮНЬ вт 18 to ИЮНЬ пт 21
Поиск конкурентов с воронкой-бесплатником | Найти как можно больше примеров конкуретов (любых ниш), которые продают не через вебинары/интенсивы/марафоны в классическом понимании, а через контентную воронку куда человек регистрируется и получается несколько единиц контента (статьи, короткие видео и тд) и потом уже ему продают. Чаще всего их делают в тг, но вк (или что то другое?) тоже ок, главное - суть. К каждой воронке нужна ссылка на вход в нее и краткое описание (ниша, что продают, механика (типа "идет 3 дня, шлют столько то статей, столько то видео на 5 мин и тд")) | bar: ИЮНЬ пт 21 to ИЮНЬ ср 26
Поиск механик конкурентов в EdTech с карьерными консультациями/диагностиками/профориентацией | Что нужно: поискать конкурентов и собрать в файл вкладками механику приглашения клиента на консультацию среди разных представителей EdTech. Важно отразить именно маркетнговую составляющую (проходить саму консультацию не обязательно, по желанию). Те на важно понять как приглашают - кнопка на общем сайте или отельный сайт для консультаций, вкладка, ведут через анкету или уже по личной связи, есть ли какой-то доп оффер к консультации и тд. Соотв нужно как можно больше собрать инфы, для того, чтобы докрутить наше предложение. | bar: ИЮНЬ чт 27 to ИЮНЬ вс 30

## Июль (hidden)
ZEROCODER |  | ИЮЛЬ
|  | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | ИЮЛЬ ср 3: 1 НЕДЕЛЯ; ИЮЛЬ ср 10: 2 НЕДЕЛЯ; ИЮЛЬ ср 17: 3 НЕДЕЛЯ; ИЮЛЬ ср 24: 5 НЕДЕЛЯ
Поиск механик конкурентов в EdTech с карьерными консультациями/диагностиками/профориентацией | Что нужно: поискать конкурентов и собрать в файл вкладками механику приглашения клиента на консультацию среди разных представителей EdTech. Важно отразить именно маркетнговую составляющую (проходить саму консультацию не обязательно, по желанию). Те на важно понять как приглашают - кнопка на общем сайте или отельный сайт для консультаций, вкладка, ведут через анкету или уже по личной связи, есть ли какой-то доп оффер к консультации и тд. Соотв нужно как можно больше собрать инфы, для того, чтобы докрутить наше предложение. | bar: ИЮЛЬ пн 1 to ИЮЛЬ ср 3
Поиск конкурентов в EdTech с продажами курсов мобильной разработки на FLUTTER и FLUTTER FLOW | Необхожимо составить Google-таблицу по курсам/конкурентам, которые обучают мобильной разработке именно на FLUTTER и FLUTTER FLOW. Главное, отрази их главные фишки программы, что они предлагают в курсе, что дополнительно. Попробуй поискать их воронки, как они продают этот курс, через что. Если это вебинары, посмотри, на что зазывают, что предлагют, по возможности порегайся, посмотри, что пишут и как продают, на что давят. что рассказывают, какие дарят подарки. Можешь составить табличку - фишки программы, фишки воронки, как прлдают. на что давят, что дарят. В целом, ты поняла я думаю, на что надо делать упор | bar: ИЮЛЬ пт 5; ИЮЛЬ пн 8 to ИЮЛЬ чт 11
Отсмотр вебинара на предмет возможности удаления части продающей части | Нужно отсмотреть вебинар по нейронкам https://www.youtube.com/watch?v=hDK37pPtWVQ на предмет монтажа (удаления) оффера по предоставления пробной подписки к Нейрокоту 4о. В случае, если поймешь, что вырезать реально, составить ТЗ по примеру предыдущих с удалением кусков и слайдов с этим оффером. Пример ТЗ ТЗ на монтаж веба по карьерным консультациям | bar: ИЮЛЬ пт 12; ИЮЛЬ пн 15 to ИЮЛЬ вт 16
Вырезать все упоминания стоимостей курсов и продуктов | Сприкер во время проведения эфира неоднократно упоминал стоимость как основного продукта в продаже (курс по Python), так и дополнительных продуктов для дожима (нейроклуб и курс Нейросети для жизни), нужно все это аккуратно вырезать. Здесь запись веба https://www.youtube.com/watch?v=np7j8A1P77k Здесь пример ТЗ для монтажа ТЗ на монтаж веба по карьерным консультациям | bar: ИЮЛЬ пн 8 to ИЮЛЬ пт 12; ИЮЛЬ пн 15 to ИЮЛЬ вт 16
Поискать источники, где есть наши курсы в бесплатном доступе | Поискать ресурсы типа складчины и подобных сайтов, где есть наши курсы в бесполатном доступе или за символическую стоимость. Собрать их все в один док. | bar: ИЮЛЬ ср 17 to ИЮЛЬ пт 19
Поискать детские школы, где 1)предлагают первый "тестовый месяц" какой то большой программы именно за деньги, но какую то небольшую стоимость 2) акции условно " 4 месяца в подарок - оплати 12-месячный курс, а заплати только за 8 при оплате" | Что пишут, как продают, какие плюшки предлагают, как убеждают оставить заявку поищи именно по этим пунктам Насчет первого пункта - если не будет платных месяцев (за какую то небольшую стимость, подбери бесплатный месяц. ВАЖНО: не УРОК, месяц бесплатно, 5-6 мб занятий, чтобы это было часть какой то большой программы) Насчет 2 пункта - я думаю тут понятно, просто поискать, как реализуют другие школы такие акции | bar: ИЮЛЬ пн 22 to ИЮЛЬ ср 24; ИЮЛЬ пн 29 to ИЮЛЬ ср 31
Поикать конкурентов по курсу промт-инженеру в разрезе ИИ-студии (AI студии) | поищи, есть ли такие конкуренты, которые учат не просто, как научиться ИИ, а как открыть свою студию по ИИ разработкам. Опять же, что предлагают, как продают (если есть) сайт нашего курса по промту для понимания продукта https://zerocoder.ru/prompt-engineer-with-ai-course | bar: ИЮЛЬ ср 24 to ИЮЛЬ пт 26; ИЮЛЬ пн 29 to ИЮЛЬ ср 31
Монтаж вебинаров | Нужно заполнить табличку на основании необходимых для монтажа отрезков https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pbhm6mCc57AaPM5-XdHw2DOEULp0YdoHeXEZ829x7BY/edit?usp=sharing Что нужно убрать: - упоминание версии ГПТ 3.5 в качестве версии на бесплатном нейрокоте (нужно не полностью удалить упоминание ГПТ, а именно версии 3.5) - упоминание версии ГПТ 3.5 с подробным упоминанием функционала (версия уже не актуальная, хотим убрать из вебов) - упоминание версии ГПТ 3.5 в тарифах (нужно не полностью удалить упоминание ГПТ, а именно версии 3.5) | bar: ИЮЛЬ пн 22 to ИЮЛЬ пт 26; ИЮЛЬ пн 29 to ИЮЛЬ ср 31

## Август (hidden)
ZEROCODER |  | АВГУСТ
|  | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | АВГУСТ сб 3: 1 НЕДЕЛЯ; АВГУСТ сб 10: 2 НЕДЕЛЯ; АВГУСТ сб 17: 3 НЕДЕЛЯ; АВГУСТ сб 24: 5 НЕДЕЛЯ
Собрать сводную таблицу по продуктам у конкурентов | Необходимо собрать в таблицу информацию по нижеперечисленным продуктам у конкурентов (особенности, фишки и тд). Под каждый продукт создаем отдельный лист. Из конкурентов смотрим ЕдТех в целом (Скиллбокс, Гикбрейнс, Нетология и тд), так и конкурентов в направдениях - напр., нейросети (можно так же глянуть у Халилова, Христосенко, Родочинской и тд). Желательно по каждому продукту подобрать около 10 топовых конкурента. Нужно поискать инфу по следующим продуктам: - обучение Тильде с ИИ (конечный результат курса - сайт "под ключ") - есть ли вообще такие - интенсив/мини-курс в ТГ боте (ну или на ГК или еще где-то) по созданию и обработке фото с помощью ИИ - создание презентаций с помотщью ИИ - Excel c ИИ - курс/интенсив по Notion (можно с ИИ и без) Продукты у конкурентов смотрим любые из списка выше, платные/бесплатные - не важно! Пример таблицы - IT для пенсионеров | bar: АВГУСТ чт 1 to АВГУСТ пт 2; АВГУСТ пн 5 to АВГУСТ пт 9
поиск информации для подготовки ЛМ | Есть подборка сред от ГПТ Подборки бесплатных инструментов для написания кода от ChatGPT Нужно поискать среди конкурентов (обучающих разработке) подобные ЛМ, подборки, поискать статьи в открытых источниках и собрать в файлик все, что найдется или подтвердится из списка ГПТ прямо пометить. | bar: АВГУСТ чт 8 to АВГУСТ пт 9; АВГУСТ пн 12
Поиск информации по курсам по маркетингу с внедрением нейросетей | Необходимо собрать в таблицу информацию по продуктам у конкурентов (особенности, фишки и тд). Продукты нужно будет разбить на два листа - платные и бесплатные. Из конкурентов смотрим ЕдТех в целом (Скиллбокс, Гикбрейнс, Нетология и тд), так и конкурентов в направдениях - напр., нейросети (можно так же глянуть у Халилова, Христосенко, Родочинской и тд). Желательно по каждому продукту подобрать около 10-15 топовых конкурента. Нужно поискать инфу по следующим продуктам: - курсы/интенсивы/программы связанные с маркетингом и внедреными в его процессы нейросетями (те просто курсы по маркетингу нам не нужны, именно маркетинг + нейросети) Так же в эту таблицу нужно добавить лист: - со списком публичных маркетологов (типа Манна) которые оказывают консультационные услуги, но не имеют крупной онлайн-школы - со списком сервисов, которые часто используются в маркетинге (типа юнисендре, клик и тд), которые мы можем призвать для сотркдничества в качестве информационного партнера. Пример таблицы - IT для пенсионеров | bar: АВГУСТ пн 12 to АВГУСТ пт 16; АВГУСТ пн 19 to АВГУСТ ср 21
Поискать источники, где есть наши курсы в бесплатном доступе | Поискать ресурсы типа складчины и подобных сайтов, где есть наши курсы в бесполатном доступе или за символическую стоимость. Собрать их все в один док. | bar: АВГУСТ пн 19 to АВГУСТ пт 23; АВГУСТ пн 26 to АВГУСТ вт 27
Монтаж вебинаров | Нужно отсмотреть ТОЛЬКО продающие части вебинаров, указанных в таблице Актуальные вебы . Указать тайминг, где нужно заменить слайд с QR. | bar: АВГУСТ пн 19 to АВГУСТ пт 23
Поискать курсы среди конкурентов | Ненобходимо поискать курсы у конкурентов формата: 1) Нейросети для инфобиза 2) нейросети для запуска/создания онлайн-школы 3) нейросети для продвижения онлайн-школы Пример таблицы - IT для пенсионеров | bar: АВГУСТ пн 26 to АВГУСТ пт 30
Конкуренты по 1С | Необходимо сделать подборку основных конкурентов по обучению программистов 1С для новичков. Важно: берем онлайн-университеты или какие-то школы, но интересные/современные (а не сайты учебных центров образца 2004 года). Если есть те, кто в обучение внедрил ИИ - их обязательно берем. Ресерч делаем в 3 этапа: 1. Сначала ищем платные продукты для новчиков или людей с совсем небольшим опытом. По готовности сразу отдать нам. 2. Далее аналогичным образом ищем курсы повышения квалификации для действующих программистов 1С. По готовности сразу отдать нам. 3. Далее подобрать бесплатные интенсивы/практикумы/мини-курсы/вебинары/марафоны и тд, если таковые имеются. По готовности сразу отдать нам. Все сделать по стандартному шаблону конкурентов в 3 вкладках в одном доке. | bar: АВГУСТ пн 26 to АВГУСТ чт 29

## Сентябрь (hidden)
ZEROCODER |  | СЕНТЯБРЬ
|  | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | СЕНТЯБРЬ ср 4: 1 НЕДЕЛЯ; СЕНТЯБРЬ ср 11: 2 НЕДЕЛЯ; СЕНТЯБРЬ ср 18: 3 НЕДЕЛЯ; СЕНТЯБРЬ ср 25: 5 НЕДЕЛЯ
Монтаж вебинара | Проверить вебинар zero-neuro-10 (видео здесь https://kinescope.io/embed/kwCTP1HEytxrCYQMnYRxrn на предмет упоминания "ВПН", если будет подобная формулировка, то ее надо вырезать. Пример ТЗ на монтаж здесь | bar: СЕНТЯБРЬ пн 2 to СЕНТЯБРЬ ср 4
Монтаж вебинара | Проверить вебы промта, на предмет: 1) показываем на слайдах/упоминаем, что программа идет 3 месяца 2) тариф "вип" показываем на слайдах/упоминаем, пункт про 🔥Выдача заказов на консалтинг от нашего Карьерного центра ДЛЯ ОБОИХ ПУНКТОВ показать. - с какого по какое время вырезать, что про это говорит Кирилл/Ваня - с какое по какое заменить слайд с этим пунктом на новый Твои колонки для заполнения 3 и 4 Вебы промт | bar: СЕНТЯБРЬ пт 6; СЕНТЯБРЬ пн 9 to СЕНТЯБРЬ ср 11
Монтаж вебинара | Нужно вырезать все лишнее из вебинара-практикума с Максом (видео здесь https://university.zerocoder.ru/python-ai-web-5_record ) Более подробное ТЗ здесь Копия ТЗ на монтаж веба по карьерным консультациям | bar: СЕНТЯБРЬ ср 11 to СЕНТЯБРЬ пт 13
Монтаж вебинара | Запись вебинаров для монтажа повышение цен Посмотреть вебы, на предмет: 1) упоминания цен 2) замены старых слайдов на новые с ценой (первые три тарифа, если есть отдельные слайды про 4 тариф (коропоративный/вип+ и тд, их отмечать НЕ надо, если только этот тариф не вместе с 3-мя другими на слайде) ДЛЯ ОБОИХ ПУНКТОВ показать. - с какого по какое время вырезать, что про цены говорит спикер - с какое по какое заменить слайд на новые с ценой | bar: СЕНТЯБРЬ вт 17 to СЕНТЯБРЬ пт 20; СЕНТЯБРЬ пн 23
Конкуренты по 1С | Необходимо сделать подборку конкурентов по обучению программистов 1С для НОВИЧКОВ. Важно: берем онлайн-школы, не крупные (типа Нетологии, Скиллбокс и тд), а наоборот небольшие локализованные школы. Ресерч : 1. Ищем платные продукты для новчиков или людей с совсем небольшим опытом. По готовности сразу отдать нам. Все сделать по стандартному шаблону | bar: СЕНТЯБРЬ вт 17 to СЕНТЯБРЬ ср 18
Конкуренты по созданию чат-ботов на сейл-боте | Необходимо сделать подборку конкурентов по обучению созданию чат-ботов на сейл-боте. Лучше максимально близких к нашему описанию, но в целом нам нужны все лучшие продукты про чат боты (платные и бесплатные). Все сделать по стандартному шаблону с ед. оговоркой, введи пункт как раз бесплатное мероприятие (если есть) у конкурента и опиши, что там за программа, что говорят, какие подарки обещают, как продают. Общие данные для тебя для понимания темы. 1. Тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rfp5HNyNwkiklPjhjbhERfHEq99mKMh1EYkn7ss9Sy0/edit?gid=1169126767#gid=1169126767 на вкладке нейро есть оч сырое предварительно описание 2. Это будет курс где мы научим собирать чат-боты на сейлботе. базово расскажем как делать их эффективными с т.з. логики и маркетинга, перейдем к более сложным с применением ИИ и питона и научим делать настоящих ИИ-ассистентов. Благодаря этому стеку смогут брать заказы любой сложности и под ключ. | bar: СЕНТЯБРЬ пт 20; СЕНТЯБРЬ пн 23 to СЕНТЯБРЬ ср 25
Исследовать рынок заказов на разных площадках на разработку разного рода чат-ботов | Какие есть заказы, на какую стоимост, чтобы все было видно. Список скринов | bar: СЕНТЯБРЬ вт 24 to СЕНТЯБРЬ ср 25
Конкуренты по веб-дизайну | Что нужно: Отобрать конкурентов - лучше максимально близких к нашему видению курса (предварительно включает инструменты вордпресс, креатиум, ИИ и решаем, будет ли там как-то даваться тильда, фигма. Общее позиционирование в которое - человек будет не просто “рисовать сайты”, а закрывать задачу под ключ, снимая запрос заказчика и выдавая ему нужный результат под ключ. Т.е. заказчику не нужно будет самому делать ТЗ на сайт или искать кто это сделает (мы научим это делать с ии), подбирать оптимальный инструмент реализации под рынок/задачи/бюджет, реализовывать визуально и технически. Выпускаться будут такие веб-дизы-зерокодеры нового времени, которые владеют ИИ и умеют сделать под ключ, в отличие от обычных дизов.) Но в целом нам нужны все лучшие похожие продукты (платные и бесплатные - делим на 2 вкладки) Так же нужно сделать вкладку из примерного портрета ЦА на основании сайтов конкурентов и описаний для кого активности (так же эту инфу можно из болей, возражений и прочего контента на сайтах подцепить) | bar: СЕНТЯБРЬ чт 26 to СЕНТЯБРЬ пн 30
Поискать заказы и вакансии | исследовать рынок заказов на разных площадках на то, исходя из того мы описываем (по веб-дизайну) собрать результаты поисков скринами и ссылками | bar: СЕНТЯБРЬ пн 30
Монтаж вебинара | Запись вебинаров для монтажа повышение цен https://skr.sh/sRuAyD1eakd - просмотреть вот этот веб. что нужно: Посмотреть веб, на предмет: 1) упоминания цен 2) замены старых слайдов на новые с ценой (актуально для первых двух тарифов, там есть тариф на фрилансе только, там есть пару слайдов только сним, такое отмечать НЕ надо, только те слайды, где фигируют первые два тарифа) ДЛЯ ОБОИХ ПУНКТОВ показать. - с какого по какое время вырезать, что про цены говорит спикер - с какое по какое заменить слайд на новые с ценой 3) нужно убрать тупняк с практикой, где у Кирилла не получалось - вырезать это 4) он там в одном месте сматерился - епты сказал - тоже вырезать 5) и упоминание времени, года и тд - там Кирилл говорил 2024 год и про час дня говорил | bar: СЕНТЯБРЬ сб 28
Конкуренты по бесплатникам русские нейросети | Поискать бесплатные материалы (очень желательно вебинары, если нет, что то еще)/мероприятия, где рассказываются о русских нейронках, отразить - конурент - название бесплатника - о чем там говорится - что продают, если есть | bar: СЕНТЯБРЬ сб 28; СЕНТЯБРЬ пн 30

## Октябрь (hidden)
ZEROCODER |  | ОКТЯБРЬ
|  | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | ОКТЯБРЬ пт 4: 1 НЕДЕЛЯ; ОКТЯБРЬ пт 11: 2 НЕДЕЛЯ; ОКТЯБРЬ пт 18: 3 НЕДЕЛЯ; ОКТЯБРЬ пт 25: 5 НЕДЕЛЯ
Монтаж вебинаров | Необходимо отсмотреть вебинары на предмет наличия старых лого банков Т-Банк и Росбанк. Скорее всего это будет находиться или в начале, когда мы рассказываем об университете или в конце продажи). Тайминг демонтрации слайдов со старыми лого собрать в таблицу Копия Запись вебинаров для монтажа лого банков | bar: ОКТЯБРЬ пт 4 to ОКТЯБРЬ чт 10
Подобрать статьи из блога | Необходимо в нашем блоге подобрать 2-3 стать релевантные для новичка в веб-дизайне, те письмо должно вызвать интерес к профессии - будем использовать как прогрев к курсу https://ya.zerocoder.ru Через фильтр смотрим веб-дизайн и выдадутся статьи https://skr.sh/sSEfV4ZKSM7?scrolling_capture=1 | bar: ОКТЯБРЬ ср 16 to ОКТЯБРЬ чт 17
Отсмотреть веб промт-6 | https://university.zerocoder.ru/prompt-engineer-web-6_record вводные: у нас был баттл нейронок, русских и иностранных, мы также заявляли, что там помимо текстовых нейронок, будут иллюстративные. что нужно сделать тебе - посмотри начало (он где то там это говорил) на предмет того, насколько понятно кирилл обьяснил, почему он НЕ будет делать сравнение иллюстративных нейронок, если там непонятно и очень вскользь - скажи об этом, если понятно - то так и скажи. нам нужно понять, убирать это осо всех анонсов или нет | bar: ОКТЯБРЬ чт 17 to ОКТЯБРЬ пт 18
Подобрать прогревающую информацию на тему по созданию чат-ботов на сейл-боте (+ комбинация с ИИ) | Для воронки нового продукта подобрать темы/инфу, что можно вставить в прогрев в воронку, которые бы подошли ЦА- новичкам, кто только хочет освоить эту тему Сделай подоборку 1) тем, о которых можно поговорить, чтобы зацепить человека и форму представления. Например, почему за созданием чат-ботов будущее - статья и тп (5-10, поищи у конкурентов, погенери с джипити.) 2) то, что есть готовое у конкурентов, и мы можем взять и адаптировать у себя. если есть у конкурентов, в целом готовые статьи, какие то прикольные штуки - присылай ссылками. 3) поищи у нас в блоге статьи про чат-боты, если есть. Кейсы и просто информация общая. Если нет, то нет https://ya.zerocoder.ru важно: если какая то инфа именно с ИИ и чат-ботами - круто, если нет - то просто чат боты (на сейл-боте желательно или просто в целом информацию про создание чат-ботов, ее крутость, актуальность и тд) | bar: ОКТЯБРЬ пт 18; ОКТЯБРЬ пн 21 to ОКТЯБРЬ вт 22
Подобрать прогревающую информацию на тему 1С | Для воронки продукта подобрать темы/инфу, что можно вставить в прогрев в воронку, которые бы подошли ЦА- новичкам, кто только хочет освоить эту профессию. Сделай подоборку: 1) тем, о которых можно поговорить, чтобы зацепить человека и форму представления. Например, почему 1С самый топовый инструмент для разработки в РФ - статья и тп (5-10, поищи у конкурентов, погенери с джипити.) 2) то, что есть готовое у конкурентов, и мы можем взять и адаптировать у себя. если есть у конкурентов, в целом готовые статьи, какие то прикольные штуки - присылай ссылками. | bar: ОКТЯБРЬ вт 22 to ОКТЯБРЬ чт 24
Монтаж вебинара | Нужно вырезать все лишнее из вебинара по 1С Более подробное ТЗ здесь ТЗ на монтаж веба по 1С | bar: ОКТЯБРЬ ср 23 to ОКТЯБРЬ пт 25
Поискать источники, где есть наши курсы в бесплатном доступе | Поискать ресурсы типа складчины и подобных сайтов, где есть наши курсы в бесполатном доступе или за символическую стоимость. Собрать их все в один док. Обнови старый док с пометкой текущего месяца - новой вкладкой | bar: ОКТЯБРЬ пн 28 to ОКТЯБРЬ ср 30
Составить текста/ конкретные предложения по формулировкам по сайту https://dofa.ru/neuralcourse | Смотри, есть сайт, для него есть пул правок по смыслам. Тебе нужно с джипити + твоя голова составить уже конретные текста, предложения для этих правок. Более подробно все внутри тз Правки для лендинга " Нейросети для бизнеса" | bar: ОКТЯБРЬ ср 30 to ОКТЯБРЬ чт 31
Монтаж веба | Нужно в продаже вырезать упоминание скидки 15% (везде, в продаже, в вопросах после - везде, где Кирилл это показывает и рассказывает) ТЗ на монтаж НЕЙРО-10 | bar: ОКТЯБРЬ ср 30 to ОКТЯБРЬ чт 31

## Май 2026
ZEROCODER |  | МАЙ
|  | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | bar: МАЙ пт 1; МАЙ пн 4; МАЙ вс 10; МАЙ вс 17; МАЙ сб 23; МАЙ чт 28 to МАЙ сб 30
Тз на монтаж | Здесь https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wGZxxBF4PTfY46U_NAHZebfnzWFUjujkHHLbSWlCsw/edit?gid=0#gid=0 собрала все эфиры, в которых нужно поправить продажу нейроабонемента. Новые цены тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-72dM7EhlV16NP1aXcXhB_dWwMqxMu86zX0rAyi5NJI/edit?gid=0#gid=0 Нужно поправить слайды и обозначить тайминг заимены (все это только в конце вебов - в продаже) | bar: МАЙ пн 4 to МАЙ вт 5
ТЗ на монтаж | Запись https://kinescope.io/embed/5sUciZFGHq6dE3wUBLeccL?player_id=e6eac21e-bf46-4808-abbe-fc6c3b935932 Преза Завершающий Веб Интенсива по вайб-кодингу для нетехнарей - Вырезать все тех,моменты (точно 6 минута, 24 минута) - Заблюрить время и дату, если где-то фигурировало в инструментах - убрать упоминание цен и дней/дат/времени года, если где-то было - подготовить запись максимально релевантно для повтора, чтобы пользователь не понял что это запись - поменять цены на слайдах про нейроабон (и если Кирилл называл цифры, тоже убрать) новые слайды https://docs.google.com/presentation/d/1n5lbNqGA9R8yHDKHlswTT084yYkErdxTmj4fcCTiGh8/edit?usp=sharing - заменить % скидки (слайд 93 и 97) 50% уже в презе поменяла | bar: МАЙ пт 8
ТЗ на монтаж | Сложный монтаж https://kinescope.io/embed/xhiyC6jqpev6Q5NHE9fzFc?player_id=e6eac21e-bf46-4808-abbe-fc6c3b935932 или https://university.zerocoder.ru/openclaw-web-1_record - нужно отметить тайминг и номер слайда в вебе, где поехала верстка (экран спикера наезжает на контент/визуал, обрезается низ контента), преза здесь (буду сама ее править) - убрать кашель и всякие отвлекающие элементы - вырезать или заблюрить упоминание дат в речи или на слайдах | bar: МАЙ чт 14 to МАЙ пт 15; МАЙ пн 18
ТЗ на монтаж | Запись https://kinescope.io/embed/6ZvbSLYHucZkboidc3WfkQ?player_id=e6eac21e-bf46-4808-abbe-fc6c3b935932 Нужно вырезать тех.моменты на 14:38 и 14:59 точно есть - заблюрить даты, время, любое упомининие года - подготовить запись максимально релевантную для повтора, чтобы пользователь не понял что это повтор | bar: МАЙ вт 19 to МАЙ ср 20
ТЗ на монтаж | https://kinescope.io/embed/0cA9FUpsagsfLNLgP4dAg7?player_id=e6eac21e-bf46-4808-abbe-fc6c3b935932 стандартные вырезания - даты/ затупы и тп, там где сильно лагало во время практики тоже подрезать, но очень аккуратно | bar: МАЙ вт 19 to МАЙ чт 21

## Апрель 2026
ZEROCODER |  | АПРЕЛЬ
|  | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | bar: АПРЕЛЬ ср 1; АПРЕЛЬ сб 4; АПРЕЛЬ пт 10; АПРЕЛЬ пт 17; АПРЕЛЬ чт 23; АПРЕЛЬ вт 28 to АПРЕЛЬ чт 30
ТЗ на монтаж | Отсмотреть на предмет наших обычных правок https://kinescope.io/38ytYsUwX6BEvGDaY93vcH | bar: АПРЕЛЬ ср 1
ТЗ на монтаж | Отсмотреть на предмет наших обычных правок + там где то дата в терминале была надо замазать https://university.zerocoder.ru/claudecode-web-1_record | bar: АПРЕЛЬ пн 6 to АПРЕЛЬ вт 7
Проверить сайты на наличие крео | Проверить главный сайт https://zerocoder.ru и все второстепенные странички (платные продукты и бесплатники, интервью и тд) на наличие крео Кирилла в свитшоте Stanford University https://skr.sh/sb0a6uycUbC Если что-то найдется, собрать сайты в файлик | bar: АПРЕЛЬ пн 13 to АПРЕЛЬ вт 14
ТЗ на монтаж | Запись https://university.zerocoder.ru/vibe-code-web-4_record Отсмотреть, вырезать все упоминания даты, - заблюрить время и дату, если где-то фигурировало в инструментах - убрать упоминание цен и дней/дат/времени года, если где-то было - подготовить запись максимально релевантно для повтора, чтобы пользователь не понял что это запись в конце сказала "апрель" примерно 14:40-14:49 | bar: АПРЕЛЬ чт 16 to АПРЕЛЬ пт 17
ТЗ на правки на сайт | ТЗ Софе ТЗ тут | bar: АПРЕЛЬ вт 21 to АПРЕЛЬ чт 23
Сборка ЛМ по категориям | Осн задача - собрать все наши ЛМ в одном месте и собрать их по категориям 1. Собирай в одном доке Категория (можно что то такое примерно https://skr.sh/sb8hp8Pg614 ) Название Лм - ссылка, вшивай ссылку в слово ссылка, чтобы там не был капец 2. Где смотреть - заходишь в наш ноушн 1) сначала тут смотри все тут 2) потом тут 3) потом тут 4) потом пройдись по всем актуальным https://skr.sh/sb8j9f3KDWl запускам, посмотри ссылки на подарки, либо тут, либо тут https://skr.sh/sb8kkKTVX6W в смотри там написаны подарки и могут быть ссылки 5) потом иди в архив, и там до сюда, выше не надо, и оттуда повытаскивай ссылки и материалы Если материалы дублируются (а так и будет) - не надо их дублировать Категории прикинь сама, какие проставить, можешь скинуть потом все названия в нейронку, чтобы она тебе сама их придумала посмотри все ЛМ верхнеуровнево на предмет актуальности, если сомневаешься, ОБЯЗАТЕЛЬНО текст, где копируется кидай в иишку, и смотри, насколько там сильно он старый и отличается от того, что есть сейчас, если не критично, оставляем старые/ неактульаные ЛМ включи в категории, но оставь их внизу, то есть список вверху акутальный, а внизу приписка - неакт. лм и там список тоже с названиями и ссылками как все сделаешь не забудь, прежде чем отдать, еще раз проверить, что ты вшила нужные ссылки | bar: АПРЕЛЬ чт 23 to АПРЕЛЬ пт 24; АПРЕЛЬ пн 27
Тз на монтаж | https://kinescope.io/embed/gAJophzfpAV7AqosnYqAZU?player_id=e6eac21e-bf46-4808-abbe-fc6c3b935932 убрать все зевания, икания и тп у Кирилла, демонсрация дат и тп, если есть где то, наши стандартные вырезания + https://skr.sh/sbASsgF3MoQ вот этот момент под обрезку | bar: АПРЕЛЬ пн 27 to АПРЕЛЬ вт 28
Тз на монтаж | Здесь https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wGZxxBF4PTfY46U_NAHZebfnzWFUjujkHHLbSWlCsw/edit?gid=0#gid=0 собрала все эфиры, в которых нужно поправить продажу нейроабонемента. Новые цены тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-72dM7EhlV16NP1aXcXhB_dWwMqxMu86zX0rAyi5NJI/edit?gid=0#gid=0 Нужно поправить слайды и обозначить тайминг заимены (все это только в конце вебов - в продаже) | bar: АПРЕЛЬ ср 29 to АПРЕЛЬ чт 30

## Март 2026
ZEROCODER |  | Март
|  | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | bar: Март вс 1; Март ср 4; Март вт 10; Март вт 17; Март пн 23; Март сб 28 to Март вт 31
Собрать ТЗ на правки | Описание задачи в доке Задача полностью аналогична задаче Оле, список моих сайтов тут, к которым нужны правки Правки сайты | bar: Март пн 2 to Март пт 6
Собрать ТЗ на монтаж | Запись https://kinescope.io/2CiF4Yp4cbktYq5yiTUuNF Что нужно сделать: - в начале на 7-11 минуте примерно верезать тех. момент. и на 15 минуте - тех.момент (Женя говорит что нужно переоткрыть презу) - заблюрить время и дату, если где-то фигурировало в инструментах - убрать упоминание цен и дней/дат/времени года, если где-то было - подготовить запись максимально релевантно для повтора, чтобы пользователь не понял что это запись | bar: Март ср 4 to Март пт 6
Собрать ТЗ на монтаж | Запись https://university.zerocoder.ru/zero-neuro-kids-5_record Что нужно сделать. - в конце, в продающей части вырезать вопрос про продолжительность курса, Ксюша отвечает про 9 месяцев. - Поправить слайд 64, (курс Яндекс в подарок) оставить первые 4 модуля, убрать модули: Модуль 5: Продвинутые инструменты Яндекса, Модуль 6: Работа с Яндекс DataLens (дата-ленс) - заблюрить время и дату, если где-то фигурировало в инструментах - убрать упоминание цен и дней/дат/времени года, если где-то было - подготовить запись максимально релевантно для повтора, чтобы пользователь не понял что это запись | bar: Март пт 6; Март пн 9 to Март вт 10
ТЗ на монтаж | Запись https://kinescope.io/aq3ncBCphVQiPfuoxN9rUP - убрать инфу о перплексити https://skr.sh/saFpWcFNbB2 она точно там есть - отсмотреть на предмет наших постоянных правок | bar: Март вт 10 to Март ср 11
ТЗ на монтаж | https://kinescope.io/6tWNegm7WJ1CyMGY4VLdif ух, там треш - вырезаем все зависания, эки мэки и тп - в самом начале Илона висела почти перманентно, оставить там небольшой кусок начала , остальное все резать. все упоминания зависаний и тп тоже резать - где илона есть слайд мой опыт, там если тоже очень долго, чуть подрезать, но не сильно - где Илона долго отвечала на вопросы, тоже выбрать что вырезать и подрезать на твое усмотрение - цены даты, время года и тп все как обычно, обрезка или замыливание - в начале отрази по возможности также для монтажа, вдруг девочки как то с ИИ смогут ее зависшее видео оживить с ии, но это отразить, как доп-но и по возможности | bar: Март ср 4
ТЗ на монтаж | Отсмотреть на предмет наших обычных правок https://kinescope.io/4NDu6dsau685dFcxiPqUXs + вырезать все фразы и те моменты, которые подрузумывает. что вот я сейчас все покажу и расскажу, а вы даже без уобчения разберетесь, все просто и легко | bar: Март ср 11 to Март чт 12
ТЗ на монтаж | https://kinescope.io/nRn5juGDK3QokxMVnsDB5A Отсмотреть на предмет наших обычных правок + там в конце на практике с переводом было очень много лагов, когда вся эта херь начинается - вырезать это все, оставить тогда небольшую часть практики, вырезать когда у нее везде куча окон появляется, в целом, где можно бесшовно залаги/ тупы и тп, переключения между окнами, если есть какие то спорные моменты - приходи, уточняй под вырезание и еще, там со второй половины как раз, если где то много будет лагов, вот тут их может не быть (тут спикер записала себе на комп часть вторую веба) https://drive.google.com/file/d/1BJitDAMIAPxqBTkcFVBpRTu2urkAWpbW/view?usp=sharing если что попросить девочек вставить что то из этой записи...но вроде в исходнике все так же, но если что есть кусок записи | bar: Март пт 13; Март пн 16
ТЗ на монтаж | Веб промпт 15. Запись https://kinescope.io/wMn5AN956kHKK77GVSN1SN ~ c 44 минуты вырезать тех.моменты - заблюрить время и дату, если где-то фигурировало в инструментах - убрать упоминание цен и дней/дат/времени года, если где-то было - отсмотреть на предмет обыяных правок, подготовить запись максимально релевантно для повтора, чтобы пользователь не понял что это запись Готовое ТЗ отдать Оле | bar: Март ср 18
ТЗ на монтаж | https://kinescope.io/fjUu5DmPF7ezhmq45yoZW9 замылить даты/ все затупы и спорные моменты убрать | bar: Март чт 19 to Март пт 20
ТЗ на монтаж | https://kinescope.io/p8wdbLds6XbAyHdVNHR3hp отсмотрет на предмет наших обычных косяков + замылить во время практики дату в сейлботе справа вверху | bar: Март пн 23 to Март вт 24
ТЗ на монтаж | запись https://kinescope.io/7oyatDU5hc4d2r6DKXzHuq Нужно убрать: - заминку в начале и потом упоминание ее - упоминание времени и того, что нужно торопиться - даты и время на практике, если есть | bar: Март пн 23 to Март вт 24
ТЗ на монтаж | Отсмотреть на предмет наших обычных правок https://kinescope.io/38ytYsUwX6BEvGDaY93vcH , убери в начале то, что это вторая попыка веба и тп | bar: Март вт 31

## Февраль 2026
ZEROCODER |  | Январь
|  | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | bar: Январь вс 1; Январь ср 4; Январь вт 10; Январь вт 17; Январь пн 23; Январь сб 28 to Январь вт 31
ТЗ на монтаж | 1. В начале нужно добавить слайд с тех.моментами, там где Кирилл об этом говорит Слайд с техничкой 2.Убрать упоминания дат, времени, месяца и подобное Сделать пригодным для авто-повтора, чтобы ничего не указывало на то что это запись Запись тут https://kinescope.io/kfD4w7i11umkgTXLrquVj9 | bar: Январь пн 2 to Январь вт 3
ТЗ на монтаж | 1) даты/ упоминания /разные косяки, в конце вырезать, что курс н8н входит в абон, посмотри что входит в нейроабон, это только программы по нйеросетям, если он что то говорит, что входит, а это не входит - вырезать. спорные моменты уточняй https://zerocoder.ru/neuro-subscription запись https://kinescope.io/gnUXBUX2oVbgiKwqf5bbQe | bar: Январь пт 6; Январь пн 9
ТЗ на монтаж | Необходимо вырезать: - упоминание бесплатного оффера о доступе к Перпл ПРО (программа, в рамках контента, оффер в конце) + заменить слайды с этими офферами - инфу о том, что прерасно работает в РФ - инфу про то, что Comet доступен только за 200 уе Обновленная преза здесь https://docs.google.com/presentation/d/1q_2zC4qVdqLj8Hs24Q11py9HXv7Wxg0nvFkBptXSaEA/edit?slide=id.g35a08d019d8_5_56#slide=id.g35a08d019d8_5_56 (слайды 4,14, 30, 55) Запись https://kinescope.io/ceqrGfZGe9KKponhtR4bKc | bar: Январь пн 9 to Январь вт 10
ТЗ на монтаж | https://kinescope.io/oT62tJZ2VMMmbZbZVSMvRh запись должны быть новые цены, там в 1 моменте промелькнули старая, вот скрин, еще раз отсмотреть цены, чтобы там все четко было с новыми ценами, от 24к https://skr.sh/sZzwbzTRuKz + мб какие то момеенты не увидели с годом и тп , тоже отразить в монтаже, если что Новые слайды Веб по AI Google | bar: Январь ср 11
ТЗ на монтаж | запись https://kinescope.io/7CRae4fR1rqQgpPjxziaiw Необходимо вырезать: - упоминание времени года, погоды - на практике в боте было что-то про снег - инфу о том, что блокировка ТГ (несколько раз Кирилл комментировал это момент) - заблюрить на практике дату, если где-то светится - упоминание цен и тд Проверить соответствие записи текущему содержанию слайдов 77, 81, 82 (я их правила прямо во время эфира, так что в веб могли пойти старые) https://docs.google.com/presentation/d/18nctwuSy10HGaQ_Z15fUVdGYQY6qXwkM38x-Dqgcy2E/edit?slide=id.g3c611b538d3_0_17#slide=id.g3c611b538d3_0_17 | bar: Январь ср 11 to Январь пт 13
ТЗ на монтаж | запись https://kinescope.io/ovdNvV974Yaaw95WnFTCrw Необходимо вырезать: - упоминание времени года, погоды - в речи спикера было про олимпиаду - заблюрить на практике дату, если где-то светится - упоминание цен и тд | bar: Январь пт 13; Январь пн 16
Отсмотреть | Поссмотреть только конец, где начинается продажка на предмет, общаем ли мы там год перпл в подарок или нет https://kinescope.io/wUv86BVh7RQEoVHBD8Fybp если есть то на монтаж и вырезать | bar: Январь вт 17
ТЗ на монтаж | Запись https://kinescope.io/qDn8pfQp9Zd1qL7XU9Hzs7 Необходимо в продающей части на стадии демонтрации цен заменить стомость курса (основная и с рассрочкой) + везде где эти слайды мелькают. Преза для замены https://docs.google.com/presentation/d/16ElwXGQOobDes2Upt4k67mODyUV9ruUJCzX2CEHvB3Y/edit?slide=id.g361aefd1b1f_0_1625#slide=id.g361aefd1b1f_0_1625 Будем делать а/б тестирование, для этого нужна копия записи эфира с новыми ценами. | bar: Январь вт 17 to Январь ср 18
ТЗ на монтаж | запись https://kinescope.io/kqTDUQefBm9BUy1PHbN9wW Что нужно: - в начале заменить видео, тк на эфире было с эхом (видео для замены тут https://drive.google.com/file/d/1pJci2KFvr9Fu-d_VL9Xz7P_oHAjrbM50/view?usp=sharing) - вырезать кусок про отсутствие комментариев - заблюрить время и дату, если где-то фигурировало в инструментах - убрать упоминание цен и дней/дат/времени года, если где-то было | bar: Январь ср 18 to Январь чт 19
ТЗ на монтаж | https://kinescope.io/2Xr2LZh9SRPkoHGcZqroiY убрать упоминание цен и дней/дат/времени года, если где-то было и других наших првычных косяков, вроде где то фигировали даты при практике | bar: Январь чт 19 to Январь пт 20
Собрать ТЗ на правки | Описание задачи в доке https://docs.google.com/document/d/1Yuv1zU0dpAK8pBXSvPn0EVztB9nd6Hg1bFuZR6m3pw0/edit?tab=t.0 | bar: Январь пт 20; Январь вт 24 to Январь пт 27
Собрать ТЗ на правки | Описание задачи в доке Задача полностью аналогична задаче Оле, список моих сайтов тут, к которым нужны правки Правки сайты отдать отдельно в одном доке бесплатные продукты и платные продукты | bar: Январь пт 27
ТЗ на монтаж | запись https://kinescope.io/etA6PjNtxYUXYUfiDg9i7N вырезать в начале все затупы, залаги, и тп место где катя массово отвечала на вопросы, сократить длительный этот кусок, убрать все моменты, ой что то там лагает, чинят и тп, и часть вопросов выкинуть, чтобы минуты 2 было не больше , посмотри сама, какие вопросы оставить, вырезать момент как она начала практику презу, и там что то не работало и не вставлялось все эки, лаги, и тп убрать , все наши стандратные по дате и тп убрать или замылить | bar: Январь пт 27

## Январь 26
ZEROCODER |  | Январь
|  | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | bar: Январь чт 1; Январь вс 4; Январь сб 10; Январь сб 17; Январь пт 23; Январь ср 28 to Январь сб 31
Анализ конкурента | посадка для реги (просто проанализировать) https://aineurohacker.com/ai-1000-bootcamp сам тренинг https://neuromarketingai.eduonline.io/ логин: irysa007@mail.ru пароль N5pv4SGci4rySc8 Здесь доп инфа: Также мы подготовили обзорное видео, с которого лучше начать обучение. В нём вы поймёте, какие курсы вам доступны и с какого стоит стартовать: https://www.youtube.com/watch?v=AXj50QaQkqo А чтобы сэкономить вам время на поиске нужной информации, мы создали GPT-навигатор по базе знаний всех курсов. Просто перейдите по ссылке, напишите ваш запрос, и он подскажет, какой курс посмотреть и в каком уроке вы найдёте ответ на свой вопрос: https://chatgpt.com/g/g-694aac855fa88191a11971e960ff288f-navigator-bazy-znanii P.S. Если что-то не получается или есть вопросы, напиши сюда: https://t.me/NeuromarkAI Нужно: - по сайту собрать класическую табличку по конкурентам, где расписать, что транслируют, бонусы и тд - проанализировать/собрать инфу по воронке - собрать все бонусы, если будут - посмотреть и по возможности записть эфиры - если получится записать, то прогнать через транскрибатор и затем ИИ все смыслы, о чем там говорилось - если не получится, то собрать основные тезисы | bar: Январь ср 14 to Январь пт 16; Январь пн 19 to Январь ср 21
Монтаж | Монтаж 1) ругательства Кирилла (несколько раз сказал СУКА в первой половине эфира) 2) все что указывает время/место нахождение/январь, начало года и тд 3) на практике зависания, косяки, странности в практике Дениса, если есть где-то на экране дата (заблюрить) 4) упоминание первого потока в рамках - в январе/феврале мы запускаем первый поток 5) рассказ про встречу зерокодеров в рамках первой встречи на январских каникулах Задача - сделать эфир максимально годным для авто-повтора, без всяких тригеров запись https://kinescope.io/ib2Ppjs3aNLQz77VGfzNpV + новую смонтированную запись загрузить обратно в кинескоп (прописать это в ТЗ) | bar: Январь пн 19 to Январь вт 20
ТЗ на монтаж | Добавить в столбец Е тайминг с участками, которые надо вырезать или заменить https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yIGrbhidCDe64g8fF7TrKdIq7gWR2uWZKa5nbo5087s/edit?gid=0#gid=0 | bar: Январь вт 20 to Январь чт 22
ТЗ на монтаж | 1) вырезать все моменты, где прерывается звук и тех моменты, где видно даты, где катю выкидывает, где есть какие то затупы 2) упоминания дат, времени года, месяца и тп (и замыливание дат, там в практике видно даты) стоимости и тп 3) все спорные моменты 4) что у нас будет запись этого эфира https://kinescope.io/mCY6yGwgCYA35MymUccP68 | bar: Январь вт 20 to Январь чт 22; Январь вт 27 to Январь ср 28

## Декабрь 25
ZEROCODER |  | Декабрь
|  | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вс | пн
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | bar: Декабрь пн 1; Декабрь чт 4; Декабрь ср 10; Декабрь ср 17; Декабрь вт 23; Декабрь вс 28 to Декабрь пн 31
Монтаж | Монтаж 1) всех косяков в начале, что что то не работает, не открывается и тп 2) все ччто указывает время/ место нахождение/ нг и тп 3) внизу во время практики есть время и дата, надо замылить или подрезать если есть что еещ смущает - приходи, обсудим запись https://kinescope.io/d52oV66h8Tjo7BiMfsZGoR | bar: Декабрь пн 15 to Декабрь вт 16
ТЗ на монтаж | ТЗ в этой таблице. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uwKy9VagQPhZHki0AtPfejp8U67HOp5S5mbNSgSTGwk/edit?gid=0#gid=0 | bar: Декабрь ср 24
ТЗ на монтаж

## Ноябрь 25
ZEROCODER |  | ОКТЯБРЬ
|  | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КОММЕНТАРИЙ | bar: ОКТЯБРЬ сб 1; ОКТЯБРЬ вт 4; ОКТЯБРЬ пн 10; ОКТЯБРЬ пн 17; ОКТЯБРЬ вс 23; ОКТЯБРЬ пт 28 to ОКТЯБРЬ пн 31
Монтаж | Отсмотреть два веба, отдать сначала тз на интенсив 1. Веб интенсив https://kinescope.io/iphzzB72cJMeosBPWsjuzn - замена слайдов, цена вип с гарантией делаем по цене Випа Преза, цена обычного випа. поменяй это в презе сама, поменять как с промо также, сминусуй и поставь актуальную цену 2. Чат-боты 3, аналогично https://kinescope.io/fwTeSMvEcgg7Ez5MKP3SdV преза | bar: ОКТЯБРЬ сб 1
Проанализировать конкурентов | https://productgames.ru/hktn Нужно: - зарегистрироваться на эфир - по сайту собрать класическую табличку по конкурентам, где расписать, что транслируют - проанализировать/собрать инфу по воронке - собрать все бонусы, если будут - посмотреть и по возможности записть эфир - если получится записать, то прогнать через транскрибатор и затем ИИ все смыслы о чем там говорилось - если не получится, то собрать основные тезисы | bar: ОКТЯБРЬ сб 1; ОКТЯБРЬ ср 5
Проанализировать конкурентов | https://youtu.be/b72iU1btplk Нужно транскрибировать эфир и собрать основные смыслы, проанализировать с нейронкой | bar: ОКТЯБРЬ ср 5 to ОКТЯБРЬ чт 6
Монтаж | https://kinescope.io/pbZLQcftJED2hSkaixbqQS отсмотреть, там есть поздравление с масленницей от Кирилла, это убрать, и на всякий отсмотреть все остальное на предмет наших станд. косяков (отдать тз наде, я буду в отпуске) | bar: ОКТЯБРЬ пн 10 to ОКТЯБРЬ вт 11
Монтаж | https://kinescope.io/0HQhxctoFmJ9NdrCGu4qFY Нужно убрать из записи чата даты и время, после смонтировать https://skrinshoter.ru/sYWBEw8aLEj https://skrinshoter.ru/sYWPSwnjsiX | bar: ОКТЯБРЬ вт 18
Монтаж | Запись https://kinescope.io/9XA8mXBamGKjxABaBqvx1R Необходимо почистить запись от: - упоминаний дней, времени года, месяцев и тд - упоминаний распродажи или черной пятницы - заблюрить даты и прочие артефакты на практике (отображалось в инструментах - даты в часах, почте, терминале, тг) Отразить в ТЗ необходимость загрузить смонтированную запись в Кинескоп | bar: ОКТЯБРЬ ср 19 to ОКТЯБРЬ чт 20